**Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы** «**Обеспечение безопасности населения Мингрельского сельского поселения Абинского района» на 2018-2020 годы за 2019 год**

Система критериев, применяемая для оценки эффективности программы

Система критериев, используемая для оценки эффективности программ, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К2 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 - степень выполнения запланированных мероприятий.

I.Формирование интегральной оценки программы

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Z1, Z2, Z3) по следующей формуле:

R = К1 x Z1+ К2 x Z2+ К3 x Z3,

1. Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле:



m - количество целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К1 j - значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы определяется по формуле:

 W выполн

 К1j = --------------- x 100%, где

 W заплан

W заплан - запланированное значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы;

W выполн - достигнутое значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Таблица 1

«Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы» (К1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора целей Программы | Единица измерения | Заплан. значение | Факт. значение | Испол-нение, % | Значение целевогоиндика-тора, % |
| Приобретение табличек (А4 на ОЦЖ) | шт. | 10 | 10 | 100 | 100 |
| Подготовка документов по утилизации биологических отходов | шт. | 1 | 1 | 100 | 100 |
| общий объем расходов муниципального бюджета на повышение уровня комплексного обеспечение безопасности населения Мингрельского сельского поселения | Тыс.руб. | 4,4 | 4,4 | 100 | 100 |

Таким образом:

**К1=(100+100)/2=100%**

2. Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия - обеспечение финансирования подпрограммных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F YEAR x 1,0

F YEAR - уровень фактического обеспечения финансирования за счет бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год;

Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формулам:

 F YEAR выполн 2,0

 F YEAR = ---------------- x 100%=---------------- x 100%=100%, где

 F YEAR заплан 2,0

 F YEAR заплан - запланированный объем финансового обеспечения подпрограммы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

 F YEAR выполн - фактический объем финансового обеспечения подпрограммы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий подпрограммы в бюджете Мингрельского сельского поселения в 2019 году были утверждены 4,4 тыс. рублей. По факту исполнение составило 4,4 тыс. рублей.

Таким образом:

**К2 = F YEAR x 1 =100% х1=100%**

3. Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

Таблица 2

Перечень отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источникифинансирования | Объем финансиро-вания, всего(тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия,получатель субсидий, исполнитель |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **«Безопасная Мингрельская»** |
| 1 | Приобретение и установка камер видеонаблюдения, регистратора, охрана имущества | бюджет Мингрельского сельского поселения | 159,7 | 134,7 | 0,0 | 25,0 | обеспечение непрерывного сбора информации по средством видеофиксации | отдел местного хозяйства, ГО и ЧС администрации Мингрельского сельского поселения |
| 2 | Приобретение песка | бюджет Мингрельского сельского поселения | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | обеспечение безопасности населения | отдел местного хозяйства, ГО и ЧС администрации Мингрельского сельского поселения |
|  | **Итого**  |  | **171,2** | **146,2** | **0,0** | **25,0** |  |  |
|  | **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»** |  |
| 1 | Приобретение порошковых огнетушителей, планов,табличек, знаков эвакуации, ранцевых огнетушителей | местный бюджет | 25,0 | 15,0 | 0,0 | 10,0 | повышение уровня обеспеченности безопасности населения | отдел местного хозяйства, ГО и ЧС администрации Мингрельского сельского поселения, МКУ «АТУ администрации Мингрельского сельского поселения» |
| 2 | Приобретение и установка автоматической пожарной сигнализации в здании администрации  | местный бюджет | 146,8 | 146,8 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня обеспеченности безопасности населения | отдел местного хозяйства, ГО и ЧС администрации Мингрельского сельского поселения |
|  | ИТОГО |  | **171,8** | **161,8** | **0,0** | **10,0** |  |  |
|  | **Обеспечение безопасности на водных объектах** |
| 1 | Приобретение табличек (А4 на ОЦЖ), приобретение и установка автоматической пожарной сигнализации в здании администрации, публикация статей в СМИ  | местный бюджет | 9,9 | 2,5 | 2,4 | 5,0 | повышение уровня обеспечения безопасности людей на водных объектах | отдел местного хозяйства, ГО и ЧС администрации Мингрельского сельского поселения, МКУ «АТУ администрации Мингрельского сельского поселения» |
|  | ИТОГО |  | **9,9** | **2,5** | **2,4** | **5,0** |  |  |
|  | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Мингрельского сельского поселения** |
|  | Резерв финансовых средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | местный бюджет | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | резерв денежных средств в случае возникновения ЧС | отдел местного хозяйства, ГО и ЧС администрации Мингрельского сельского поселения |
|  | Приобретение и установка сирены С-40 | местный бюджет | 49,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | Оповещение населения в случае возникновения ЧС | отдел местного хозяйства, ГО и ЧС администрации Мингрельского сельского поселения |
|  | Подготовка документов по утилизации биологических отходов | местный бюджет | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | Подготовка документов | отдел местного хозяйства, ГО и ЧС администрации Мингрельского сельского поселения |
|  | **ИТОГО** |  | **61,0** | **49,0** | **2,0** | **10,0** |  |  |
|  | **ВСЕГО** | **413,9** | **359,5** | **4,4** | **50,0** |  |  |

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

 **К выполн 1**

**К3 = --------- x 100%=--------- x 100%=100,0% где**

 **К заплан 1**

К выполн - количество выполненных мероприятий;

К заплан - количество запланированных мероприятий.

**Интегральная оценка подпрограммы**

На основании приведенных расчетов интегральный (итоговый) показатель рейтинга подпрограммы (R) равен 1.

**R = 100% x 0,5+ 100% x 0,2+ 100% x 0,3=50%+20%+30%=100,0%**

**II. Оценка социальной и бюджетной эффективности подпрограммы**

Создание благоприятных экономических, социальных условий для достижения основной цели подпрограммы:

- повышение уровня осведомленности жителей Мингрельского сельского поселения с действующим законодательством в сфере требований обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

Начальник финансового отдела Т.В.Годинова