**Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Мингрельского сельского поселения Абинского района на 2018-2022 годы»**

**за 2019 год**

Система критериев, применяемая для оценки эффективности программы

Система критериев, используемая для оценки эффективности программ, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К2 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 - степень выполнения запланированных мероприятий.

I.Формирование интегральной оценки программы

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Z1, Z2, Z3) по следующей формуле:

R = К1 x Z1+ К2 x Z2+ К3 x Z3,

1. Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле:



m - количество целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К1 j - значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы определяется по формуле:

 W выполн

 К1j = --------------- x 100%, где

 W заплан

W заплан - запланированное значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы;

W выполн - достигнутое значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Таблица 1

«Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы» (К1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора целей Программы | Единица измерения | Заплан. значение | Факт. значение | Испол-нение, % | Значение целевогоиндика-тора, % |
| проведение благоустройства территории Мингрельского сельского поселения (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), путём выполнения следующих мероприятий: -благоустройство зон прилегающих дворовым территориям Мингрельского сельского поселения;- благоустройство общественных и территорий общего пользования Мингрельского сельского поселения | Кол-во | 10 | 10 | 100 | 100 |

Таким образом:

**К1=(100+100+100)/3=100%**

2. Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F YEAR x 1,0

F YEAR - уровень фактического обеспечения финансирования за счет бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год;

Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формулам:

 F YEAR выполн 2,0

 F YEAR = ---------------- x 100%=---------------- x 100%=100%, где

 F YEAR заплан 2,0

 F YEAR заплан - запланированный объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

 F YEAR выполн - фактический объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий программы в 2019 году проведены все запланированные мероприятия по благоустройству территории Мингрельского сельского поселения (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) без финансирования.

Таким образом:

**К2 = F YEAR x 1 =100% х1=100%**

3. Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

Таблица 2

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий, исполнитель |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1.  | Благоустройство территории общего пользования по адресу: станица Мингрельская, ул. Советская, сквер | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Благоустройство территории общего пользования | Администрация Мингрельского сельского поселения |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Благоустройство территории прилегающей к многоквартирному дому расположенному по адресу: ст. Мингрельская, ул. Красная,66 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Благоустройство территории прилегающей к многоквартирному дому | Администрация Мингрельского сельского поселения |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Благоустройство территории прилегающей к многоквартирному дому расположенному по адресу: ст. Мингрельская, ул. Мельничная,22 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Благоустройство территории прилегающей к многоквартирному дому | Администрация Мингрельского сельского поселения |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| 4 | Благоустройство территории прилегающей к многоквартирному дому расположенному по адресу: ст. Мингрельская, ул. Мельничная,24 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Благоустройство территории прилегающей к многоквартирному дому | Администрация Мингрельского сельского поселения |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 |
| 5 | Подготовка проектно-сметной документации | всего | 00,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 00,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Местный бюджет | 00,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 00,00 | Благоустройство территории прилегающей к многоквартирному дому | Администрация Мингрельского сельского поселения |

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

 **К выполн 1**

**К3 = --------- x 100%=--------- x 100%=100,0% где**

 **К заплан 1**

К выполн - количество выполненных мероприятий;

К заплан - количество запланированных мероприятий.

**Интегральная оценка программы**

На основании приведенных расчетов интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) равен 1.

**R = 100% x 0,5+ 100% x 0,2+ 100% x 0,3=50%+20%+30%=100,0%**

**II. Оценка социальной и бюджетной эффективности программы**

Создание благоприятных экономических, социальных условий для достижения основной цели программы:

 - обеспечение формирования единого облика Мингрельского сельского поселения Абинского района;

 - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

 - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Мингрельского сельского поселения Абинского района.

Начальник финансового отдела Т.В.Годинова