**Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы** «**Развитие гражданского общества Мингрельского сельского поселения» на 2018-2020 годы за 2020 год**

Система критериев, применяемая для оценки эффективности программы

Система критериев, используемая для оценки эффективности программ, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К2 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 - степень выполнения запланированных мероприятий.

I.Формирование интегральной оценки программы

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Z1, Z2, Z3) по следующей формуле:

R = К1 x Z1+ К2 x Z2+ К3 x Z3,

1. Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле:



m - количество целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К1 j - значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы определяется по формуле:

W выполн

К1j = --------------- x 100%, где

W заплан

W заплан - запланированное значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы;

W выполн - достигнутое значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Таблица 1

«Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы» (К1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора целей Программы | Единица измерения | Заплан. значение | Факт. значение | Испол-нение, % | Значение целевого  индика-тора, % |
| [**Подпрограмма**](#sub_10000) **«Информационное обеспечение»** | | | | | |
| публикация нормативных правовых актов издаваемых администрацией и Советом поселения | % | 70 | 70 | 100 | 100 |
| Размещение рекламно-информационных материалов | % | 58 | 58 | 100 | 100 |
| общий объем расходов муниципального бюджета на информационное обеспечение Мингрельского сельского поселения | Тыс.  руб. | 215,8 | 215,8 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Мингрельском сельском поселении»** | | | | | |
| количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, с целью информационной поддержки | ед | 2 | 2 | 100 | 100 |
| Обслуживание официального сайта администрации Мингрельского сельского поселения | шт. | 1 | 1 | 100 | 100 |
| Целевой показатель (индикатор) «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в районных и краевых обучающих семинарах, конференциях и т.д.» | ед. | 1 | 1 | 100 | 100 |
| общий объем расходов муниципального бюджета на содействие развитию малого и среднего предпринимательстваМингрельского сельского поселения | Тыс. руб. | 4,0 | 4,0 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных**  **некоммерческих организаций»** | | | | | |
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций Мингрельского сельского поселения, получивших субсидию из бюджета Мингрельского сельского поселения | шт. | 1 | 1 | 100 | 100 |

Таким образом:

**К1=(100+100+100)/3=100%**

2. Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F YEAR x 1,0

F YEAR - уровень фактического обеспечения финансирования за счет бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год;

Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формулам:

F YEAR выполн 2,0

F YEAR = ---------------- x 100%=---------------- x 100%=100%, где

F YEAR заплан 2,0

F YEAR заплан - запланированный объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

F YEAR выполн - фактический объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий программы в бюджете Мингрельского сельского поселения в 2020 году были утверждены 215,8 тыс. рублей. По факту исполнение составило 215,8 тыс. рублей.

Таким образом:

**К2 = F YEAR x 1 =100% х1=100%**

3. Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

Таблица 2

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, всего  (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | Непосредственный результат реализации мероприятий | | Муниципаль-ный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий, исполнитель |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
|  | [**Подпрограмма**](#sub_10000) **«Информационное обеспечение»** | | | | | | | | |
| 1. | Публикация в СМИ правовых актов администрации Мингрельского сельского поселения | бюджет Мингрельского сельского поселения | 440,6 | 207,8 | 129,6 | 103,2 | публикация в официальном  печатном издании нормативных актов, доведение информации до жителей Мингрельского сельского поселения | | общий отдел |
| 2. | Публикация в СМИ материалов о деятельности администрации Мингрельского сельского поселения, подписка | бюджет Мингрельского сельского поселения | 9,0 | 4,1 | 2,1 | 2,8 | публикация официальных заявлений и выступлений по актуальным вопросам, отнесенным к компетенции органов местного самоуправления Мингрельского сельского поселения, доведение информации  о деятельности администрации | | общий отдел |
| 3. | Размещение рекламно-информационных материалов, приобретение баннеров | бюджет Мингрельского сельского поселения | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | разъяснение политики Мингрельского сельского поселения, достижений в экономике и социально-политической жизни поселения | | общий отдел |
| 4. | Информационное сопровождение систем СПС: Консультант Плюс РЗ, КонсультантПлюс Кубань, консультативное обслуживание | бюджет Мингрельского сельского поселения | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | сопровождение систем СПС | | общий отдел |
| 5. | Сопровождение программы VipNetClient 3.xKC3t, права использование программ для ЭВМ, права использования СБИС | бюджет Мингрельского сельского поселения | 20,9 | 12,5 | 0,0 | 8,4 | сопровождение систем | | общий отдел |
| 6. | Оформление, обновление и обслуживание официального сайта администрации Мингрельского сельского поселения | бюджет Мингрельского сельского поселения | 247,5 | 94,0 | 55,1 | 98,4 | повышение оперативности предоставления органами местного самоуправления информации для жителей поселения, снижение числа обращений граждан и организаций в органы местного самоуправления и сокращение времени вынужденного ожидания | | общий отдел |
| 7. | Информационно-технологическое обеспечение АРМ «Муниципал» | бюджет Мингрельского сельского поселения | 19,6 | 9,6 | 10,0 | 0,0 | сопровождение программы | | общий отдел |
| 8. | Предоставление сертификата | бюджет Мингрельского сельского поселения | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | увеличение информационного освещения населения | | общий отдел |
|  | **ИТОГО:** | | **745,6** | **333,0** | **205,8** | **215,8** |  | |  |
|  | **Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Мингрельском сельском поселении»** | | | | | | | | |
| 1. | Формирование перечня муниципального имущества предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Мингрельского сельского поселения | Бюджет Мингрельского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 2 | Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в ежегодной региональной ярмарке (приобретение необходимых атрибутов) | Бюджет Мингрельского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Содействие в реализации продукции субъектами малого и среднего предпринимательства | | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 3. | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (приобретение информационных стендов, баннеров и др.) | Бюджет Мингрельского сельского поселения | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о видах поддержки, актуальных изменениях законодательства, о проводимых мероприятиях и их результатах | | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 4. | Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (проведение консульта-ционной работы с субъектами малого и среднего предприни-мательства Мингрельского сельского поселения Абинского района по вопросам, касающимся регулирования предпринимательской деятельности:  - в рамках проведения дней открытых дверей;  - устное консульти-рование;  - ответы на письменные запросы;  - размещение информации на стендах, на официальном сайте в сети | Бюджет Мингрельского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Консультирование субъектов малого и среднего предприниматель-ства по вопросам, касающимся регулирования предпринимательской деятельности | | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 5. | Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства:  - содействие и организация проведения обучающих семинаров;  - привлечение предпринимателей и лиц, занятых в малом и среднем бизнесе для обучения на курсах подготовки и переподготовки кадров;  - оказание помощи в подборе кадров для малого и среднего бизнеса. | Бюджет Мингрельского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание условий для повышения уровня подготовки кадров для сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, рост числа занятых а малом и среднем бизнесе | | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 6. | Пропаганда предпринимательства и содействие реализации приоритетных направлений развития субъектов малого и среднего предпринимательства:  - организация работы Совета по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства при администрации Мингрельского сельского поселения;  - публикация, размещение на сайте информационных материалов по вопросам содействия развитию малого и среднего предпринимательства. | Бюджет Мингрельского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства | | администрация Мингрельского сельского поселения |
|  | ИТОГО: |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |  | |  |
|  | **Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | | | | | | | | |
| 1 | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление уставных видов деятельности, в том числе:  - добровольная народная дружина;  - казачье общество Таманского отдела Кубанского казачьего общества;  - ООО «Всероссийское общество инвалидов»;  - Абинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;  - Абинское отделение Всероссийского общества слепых | Местный бюджет | 50,0 |  | 0,0  0,0 | 50,0  50,0 | Осуществление уставных видов деятельности | Администрация Мингрельского сельского поселения | | |
| 2 | Ведение реестра социально-ориентированных некоммерческих организаций- получателей финансовой поддержки | Местный бюджет |  | Не требует финансовых затрат | | | Реестр социально-ориентированных некоммерческих организаций- получателей финансовой поддержки | Администрация Мингрельского сельского поселения | | |
| 3 | Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Администрация Мингрельского сельского поселения | | |
| 4 | Оказание консультативной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Местный бюджет |  | Не требует финансовых затрат | | | консультативная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям | Администрация Мингрельского сельского поселения | | |
| 5 | Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Местный бюджет |  | Не требует финансовых затрат | | | Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Администрация Мингрельского сельского поселения | | |
|  | **ИТОГО** |  | **50,0** |  | **0,0** | **50,0** |  |  | | |

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

**К выполн 1**

**К3 = --------- x 100%=--------- x 100%=100,0% где**

**К заплан 1**

К выполн - количество выполненных мероприятий;

К заплан - количество запланированных мероприятий.

**Интегральная оценка программы**

На основании приведенных расчетов интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) равен 1.

**R = 100% x 0,5+ 100% x 0,2+ 100% x 0,3=50%+20%+30%=100,0%**

**II. Оценка социальной и бюджетной эффективности программы**

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы выразится в повышении уровня системы обеспечения выполнения функций местного самоуправления по информированию населения и доведению до граждан постановлений администрации и решений Совета Мингрельского сельского поселения, событий произошедших на территории поселения, планируемых мероприятий, отчетов о работе администрации и Совета. Наличие такой системы позволяет максимально оперативно реагировать на социально-политические, экономические процессы в обществе и отражать интересы местной власти, что соответствует практике нашего государства.

Начальник финансового отдела Т.В.Годинова