**Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы** «**Управление муниципальной собственностью Мингрельского сельского поселения Абинского района» на 2018-2020»**

**за 2020 год**

Система критериев, применяемая для оценки эффективности программы

Система критериев, используемая для оценки эффективности программ, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К2 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 - степень выполнения запланированных мероприятий.

I.Формирование интегральной оценки программы

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Z1, Z2, Z3) по следующей формуле:

R = К1 x Z1+ К2 x Z2+ К3 x Z3,

1. Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле:



m - количество целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К1 j - значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы определяется по формуле:

W выполн

К1j = --------------- x 100%, где

W заплан

W заплан - запланированное значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы;

W выполн - достигнутое значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Таблица 1

«Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы» (К1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора целей Программы | Единица измерения | Заплан. значение | Факт. значение | Испол-нение, % | Значение целевого  индика-тора, % |
| оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом | % | 50 | 50 | 100 | 100 |
| количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых получена техническая документация | ед | 9 | 9 | 100 | 100 |
| общий объем расходов муниципального бюджета на управление муниципальной собственностью Мингрельского сельского поселения | Тыс.  руб. | 991,1 | 988,7 | 99,8 | 99,8 |

Таким образом:

**К1=(100+100+100)/3=100%**

2. Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F YEAR x 1,0

F YEAR - уровень фактического обеспечения финансирования за счет бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год;

Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формулам:

F YEAR выполн 2,0

F YEAR = ---------------- x 100%=---------------- x 100%=100%, где

F YEAR заплан 2,0

F YEAR заплан - запланированный объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

F YEAR выполн - фактический объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий программы в бюджете Мингрельского сельского поселения в 2020 году были утверждены 991,1 тыс. рублей. По факту исполнение составило 988,7 тыс. рублей.

Таким образом:

**К2 = F YEAR x 1 =100% х1=100%**

3. Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

Таблица 2

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | | Объем финансиро-вания, всего  тыс. руб. | В том числе по годам: | | | Непосредственный результат  реализации мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий, исполнитель |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Получение технических паспортов, изготовление технических планов на объекты недвижимости, технической документации, экспертиза оценки стоимости | местный бюджет | | 438,0 | 5,0 | 0,0 | 433,0 | Увеличение количества объектов,  в отношении которых изготовлена техническая документация | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 2. | Выполнение работ по подготовке межевого плана в связи с образованием земельного участка, топосъемка | местный бюджет | | 20,0 | 8,0 | 0,0 | 12,0 | Обеспечение полноты и достоверности ведения реестра объектов муниципальной собственности | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 3. | Кадастровые работы с подготовкой межевого плана земельного участка | местный бюджет | | 75,0 | 15,0 | 60,0 | 0,0 | Осуществление обязанностей собственника по содержанию имущества | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 4. | Выполнение работ по проведению технической инвентаризации и изготовление технических паспортов, кадастровые работы | местный бюджет | | 128,2 | 0,0 | 54,2 | 74,0 | Увеличение количества объектов,  в отношении которых изготовлена техническая документация | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 5. | Электропитающая установка (нежилого здания), работы по электроснабжению | местный бюджет | | 271,5 | 0,0 | 0,0 | 271,5 | ЭПУ нежилого здания | администрация Мингрельского сельского поселения |
| 6. | Приобретение материалов | местный бюджет | | 200,6 | 0,0 | 0,0 | 200,6 | Поддержания и благоустройства имущества администрации в работоспособном состоянии | администрация Мингрельского сельского поселения |
|  | **ИТОГО:** | | **местный бюджет** | **1133,3** | **28,0** | **114,2** | **991,1** |  |  |

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

**К выполн 1**

**К3 = --------- x 100%=--------- x 100%=100,0% где**

**К заплан 1**

К выполн - количество выполненных мероприятий;

К заплан - количество запланированных мероприятий.

**Интегральная оценка программы**

На основании приведенных расчетов интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) равен 1.

**R = 100% x 0,5+ 100% x 0,2+ 100% x 0,3=50%+20%+30%=100,0%**

**II. Оценка социальной и бюджетной эффективности программы**

Достижения основной цели программы является оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет Мингрельского сельского поселения Абинского района от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами:

- оптимизация количественного и качественного состава муниципального имущества путем оформления права муниципальной собственности на все объекты недвижимости муниципальной собственности Мингрельского сельского поселения Абинского района и проведения оценки рыночной стоимости имущества с целью дальнейшей его продажи или сдачи в аренду;

- осуществление обязанностей собственника по содержанию имущества, в том числе проведение по мере необходимости ремонта объектов муниципальной собственности и улучшения его качественных характеристик;

- автоматизация процессов учета муниципального имущества для формирования полной и достоверной информации об объектах муниципального имущества.

Начальник финансового отдела Т.В.Годинова