**Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы** «**Устойчивое развитие сельских территорий на 2018-2020 годы» за 2018 год**

Система критериев, применяемая для оценки эффективности программы

Система критериев, используемая для оценки эффективности программ, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К2 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 - степень выполнения запланированных мероприятий.

I.Формирование интегральной оценки программы

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Z1, Z2, Z3) по следующей формуле:

R = К1 x Z1+ К2 x Z2+ К3 x Z3,

1. Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле:



m - количество целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К1 j - значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы определяется по формуле:

W выполн

К1j = --------------- x 100%, где

W заплан

W заплан - запланированное значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы;

W выполн - достигнутое значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Таблица 1

«Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы» (К1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора целей Программы | Единица измерения | Заплан. значение | Факт. значение | Испол-нение, % | Значение целевого  индика-тора, % |
| Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в Мингрельском сельском поселении | % | 45 | 45 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой | % | 50 | 50 | 100 | 100 |
| общий объем расходов муниципального бюджета на устойчивое развитие Мингрельского сельского поселения | Тыс.  руб. | 33574,0 | 33574,0 | 100 | 100 |

Таким образом:

**К1=(100+100+100)/3=100%**

2. Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F YEAR x 1,0

F YEAR - уровень фактического обеспечения финансирования за счет бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год;

Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формулам:

F YEAR выполн 2,0

F YEAR = ---------------- x 100%=---------------- x 100%=100%, где

F YEAR заплан 2,0

F YEAR заплан - запланированный объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

F YEAR выполн - фактический объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий программы в бюджете Мингрельского сельского поселения в 2018 году были утверждены 33574,0 тыс.рублей. По факту исполнение составило 33574,0 тыс.рублей.

Таким образом:

**К2 = F YEAR x 1 =100% х1=100%**

3. Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

Таблица 2

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2018- 2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Источники  финансирования | Объем финансирования,  всего  (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение  мероприятия,  получатель  субсидий,  исполнитель |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | Развитие инженерной инфраструктуры в Мингрельском сельском поселении Абинского района в том числе: | всего | 34224,0 | 33574,0 | 650,0 |  | Администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| федеральный бюджет | 9651,1 | 9651,1 |  |  |
| краевой бюджет | 19034,9 | 19034,9 |  |  |
| местный бюджет | 5538,0 | 4888,0 | 650,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.1 | Завершение строительства «Газопроводы низкого давления в ст. Мингрельской Абинского района по ул. Береговая, Чкалова, Запорожская, Садовая» | всего | 2942,2 | 2942,2 |  |  | Администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 2942,2 | 2942,2 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации для газификации жилых домов расположенных по улице Московской от ул. Герцена до ул. Федоровской и по улице Свободы от ул. Московской до ул. Казачьей | всего |  |  |  |  | Администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации для газификации жилых домов расположенных в границах улиц Береговая, Чкалова, Ломоносова, Первомайская, Демьяна Бедного | всего |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Реконструкция системы водоснабжения Мингрельского сельского поселения Абинского района | всего | 30195,8 | 30195,8 |  |  | Администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |
| федеральный бюджет | 9651,1 | 9651,1 |  |  |
| краевой бюджет | 19034,9 | 19034,9 |  |  |
| местный бюджет | 1509,8 | 1509,8 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.4 | Водоснабжения Мингрельского сельского поселения Абинского района | всего | 1086,0 | 436,0 | 650,0 |  | Администрация Мингрельского сельского поселения Абинского района |

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

**К выполн 1**

**К3 = --------- x 100%=--------- x 100%=100,0% где**

**К заплан 1**

К выполн - количество выполненных мероприятий;

К заплан - количество запланированных мероприятий.

**Интегральная оценка программы**

На основании приведенных расчетов интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) равен 1.

**R = 100% x 0,5+ 100% x 0,2+ 100% x 0,3=50%+20%+30%=100,0%**

**II. Оценка социальной и бюджетной эффективности программы**

Создание благоприятных экономических, социальных условий для достижения основной цели программы:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- стимулирование инвестиционной активности в АПК путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни;

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

- концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК.

Начальник финансового отдела С.Д.Андриенко