**Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Мингрельского сельского поселения Абинского района на 2018-2022 годы»**

**за 2018 год**

Система критериев, применяемая для оценки эффективности программы

Система критериев, используемая для оценки эффективности программ, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К2 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 - степень выполнения запланированных мероприятий.

I.Формирование интегральной оценки программы

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Z1, Z2, Z3) по следующей формуле:

R = К1 x Z1+ К2 x Z2+ К3 x Z3,

1. Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле:



m - количество целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К1 j - значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы определяется по формуле:

 W выполн

 К1j = --------------- x 100%, где

 W заплан

W заплан - запланированное значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы;

W выполн - достигнутое значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Таблица 1

«Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы» (К1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора целей Программы | Единица измерения | Заплан. значение | Факт. значение | Испол-нение, % | Значение целевогоиндика-тора, % |
| проведение благоустройства территории Мингрельского сельского поселения (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), путём выполнения следующих мероприятий: -благоустройство зон прилегающих дворовым территориям Мингрельского сельского поселения;- благоустройство общественных и территорий общего пользования Мингрельского сельского поселения | % | 10 | 10 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |

Таким образом:

**К1=(100+100+100)/3=100%**

2. Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F YEAR x 1,0

F YEAR - уровень фактического обеспечения финансирования за счет бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год;

Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формулам:

 F YEAR выполн 2,0

 F YEAR = ---------------- x 100%=---------------- x 100%=100%, где

 F YEAR заплан 2,0

 F YEAR заплан - запланированный объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

 F YEAR выполн - фактический объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий программы проведены все запланированные мероприятия по благоустройству территории Мингрельского сельского поселения (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) без финансирования.

Таким образом:

**К2 = F YEAR x 1 =100% х1=100%**

3. Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

Таблица 2

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий, исполнитель |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1.  | Благоустройство территории общего пользования по адресу: станица Мингрельская, ул. Советская, сквер | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Благоустройство территории общего пользования | Администрация Мингрельского сельского поселения |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Благоустройство территории прилегающей к многоквартирному дому расположенному по адресу: ст. Мингрельская, ул. Красная,66 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Благоустройство территории прилегающей к многоквартирному дому | Администрация Мингрельского сельского поселения |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Благоустройство территории прилегающей к многоквартирному дому расположенному по адресу: ст. Мингрельская, ул. Мельничная,22 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Благоустройство территории прилегающей к многоквартирному дому | Администрация Мингрельского сельского поселения |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| 4 | Благоустройство территории прилегающей к многоквартирному дому расположенному по адресу: ст. Мингрельская, ул. Мельничная,24 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Благоустройство территории прилегающей к многоквартирному дому | Администрация Мингрельского сельского поселения |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 |
| 5 | Подготовка проектно-сметной документации | всего | 00,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 00,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | Благоустройство территории прилегающей к многоквартирному дому | Администрация Мингрельского сельского поселения |

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

 **К выполн 1**

**К3 = --------- x 100%=--------- x 100%=100,0% где**

 **К заплан 1**

К выполн - количество выполненных мероприятий;

К заплан - количество запланированных мероприятий.

**Интегральная оценка программы**

На основании приведенных расчетов интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) равен 1.

**R = 100% x 0,5+ 100% x 0,2+ 100% x 0,3=50%+20%+30%=100,0%**

**II. Оценка социальной и бюджетной эффективности программы**

Создание благоприятных экономических, социальных условий для достижения основной цели программы:

 - обеспечение формирования единого облика Мингрельского сельского поселения Абинского района;

 - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Мингрельского сельского поселения Абинского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

 - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Мингрельского сельского поселения Абинского района.

Начальник финансового отдела С.Д.Андриенко