**Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы** «**Развитие гражданского общества Мингрельского сельского поселения» на 2018-2020 годы за 2018 год**

Система критериев, применяемая для оценки эффективности программы

Система критериев, используемая для оценки эффективности программ, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К2 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 - степень выполнения запланированных мероприятий.

I.Формирование интегральной оценки программы

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Z1, Z2, Z3) по следующей формуле:

R = К1 x Z1+ К2 x Z2+ К3 x Z3,

1. Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле:



m - количество целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К1 j - значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы определяется по формуле:

W выполн

К1j = --------------- x 100%, где

W заплан

W заплан - запланированное значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы;

W выполн - достигнутое значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Таблица 1

«Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы» (К1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора целей Программы | Единица измерения | Заплан. значение | Факт. значение | Испол-нение, % | Значение целевого  индика-тора, % |
| публикация нормативных правовых актов издаваемых администрацией и Советом поселения | % | 65 | 65 | 100 | 100 |
| Размещение рекламно-информационных материалов | % | 53 | 53 | 100 | 100 |
| общий объем расходов муниципального бюджета на информационное обеспечение Мингрельского сельского поселения | Тыс.  руб. | 333,0 | 333,0 | 100 | 100 |

Таким образом:

**К1=(100+100+100)/3=100%**

2. Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F YEAR x 1,0

F YEAR - уровень фактического обеспечения финансирования за счет бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год;

Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формулам:

F YEAR выполн 2,0

F YEAR = ---------------- x 100%=---------------- x 100%=100%, где

F YEAR заплан 2,0

F YEAR заплан - запланированный объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

F YEAR выполн - фактический объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Для реализации мероприятий программы в бюджете Мингрельского сельского поселения в 2018 году были утверждены 333,0 тыс. рублей. По факту исполнение составило 333,0 тыс. рублей.

Таким образом:

**К2 = F YEAR x 1 =100% х1=100%**

3. Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

Таблица 2

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, всего  (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | Непосредственный результат реализации мероприятий | Муниципаль-ный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий, исполнитель |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Публикация в СМИ правовых актов администрации Мингрельского сельского поселения | бюджет Мингрельского сельского поселения | 387,8 | 207,8 | 180,0 | 0,0 | публикация в официальном  печатном издании нормативных актов, доведение информации до жителей Мингрельского сельского поселения | общий отдел |
| 2. | Публикация в СМИ материалов о деятельности администрации Мингрельского сельского поселения, подписка | бюджет Мингрельского сельского поселения | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | публикация официальных заявлений и выступлений по актуальным вопросам, отнесенным к компетенции органов местного самоуправления Мингрельского сельского поселения, доведение информации  о деятельности администрации | общий отдел |
| 3. | Информационное сопровождение систем СПС: Консультант Плюс РЗ, КонсультантПлюс Кубань, , консультативное обслуживание | бюджет Мингрельского сельского поселения | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | сопровождение систем СПС | общий отдел |
| 4. | Сопровождение программы VipNetClient 3.xKC3t, права использование программ для ЭВМ, права использования СБИС | бюджет Мингрельского сельского поселения | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | сопровождение систем | общий отдел |
| 5. | Оформление, обновление и обслуживание официального сайта администрации Мингрельского сельского поселения | бюджет Мингрельского сельского поселения | 94,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | повышение оперативности предоставления органами местного самоуправления информации для жителей поселения, снижение числа обращений граждан и организаций в органы местного самоуправления и сокращение времени вынужденного ожидания | общий отдел |
| 6. | Приобретение ключа электронной цифровой подписи для внутреннего защищенного документооборота | бюджет Мингрельского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение ключа электронной цифровой подписи | общий отдел |
| 7. | Информационно-технологическое обеспечение АРМ «Муниципал» | бюджет Мингрельского сельского поселения | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | сопровождение программы | общий отдел |
| 8. | Приобретение и обеспечение работы офисной техники | бюджет Мингрельского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение информационного освещения населения | общий отдел |
| 9. | Предоставление сертификата | бюджет Мингрельского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | увеличение информационного освещения населения | общий отдел |
| **ИТОГО:** | | | **533,0** | **333,0** | **200,0** | **0,0** |  |  |

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

**К выполн 1**

**К3 = --------- x 100%=--------- x 100%=100,0% где**

**К заплан 1**

К выполн - количество выполненных мероприятий;

К заплан - количество запланированных мероприятий.

**Интегральная оценка программы**

На основании приведенных расчетов интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) равен 1.

**R = 100% x 0,5+ 100% x 0,2+ 100% x 0,3=50%+20%+30%=100,0%**

**II. Оценка социальной и бюджетной эффективности программы**

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы выразится в повышении уровня системы обеспечения выполнения функций местного самоуправления по информированию населения и доведению до граждан постановлений администрации и решений Совета Мингрельского сельского поселения, событий произошедших на территории поселения, планируемых мероприятий, отчетов о работе администрации и Совета. Наличие такой системы позволяет максимально оперативно реагировать на социально-политические, экономические процессы в обществе и отражать интересы местной власти, что соответствует практике нашего государства.

Начальник финансового отдела С.Д.Андриенко